**W18双周例会**

## 目前已完成的工作

* 使用Spring.NET作为Summer平台的基础库，后续平台基于Spring.NET建设；
* 戴唯艺介绍Spring.NET结构组成，详解IoC模块；
* 发布Summer平台日志库模块以及官方指定的日志查看工具；

## Summer V1里程碑前未完工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Summer V1 组件清单 | | |
| 编码规范 | 张广宇负责 | 已完成（Week14） |
| 配置库建设 | 戴唯艺负责 | 已计划（Week18） |
| 集成IoC | 戴唯艺负责 | 已完成（Week16） |
| 集成AOP | 袁松负责 | 已计划（Week18） |
| 日志模块 | 张立鹏负责 | 已完成（Week16） |
| 常用文件读写模块 | 张广宇负责 | 已完成（Week14） |
| 网络通信模块 | 田绪俊负责 | 已计划（Week18） |

## 双周计划

按照规划Summer V1版本在五月中旬发布初版，五月底正式发布，未来两周是关键的两周，请各位按时（5月17日）完成分配给各自的任务。

详细任务分配如下：

1. 配置库：使用TFS系统，请戴唯艺搭建服务器，并准备PPT讲解使用流程，该服务器至少应实现配置管理、缺陷跟踪两大基本功能，建议能够将敏捷开发、单元测试以及报表系统也用起来；
2. AOP：深刻理解AOP的概念以及应用场景，请袁松负责并做好PPT讲解。另外，袁松还应做好AOP与Summer的集成工作，规定好配置的文件的格式和使用方法；
3. 网络通信模块：请田绪俊负责，至少完成TCP、UDP的通信封装，并准备PPT讲解设计思路和实现思路，并完成和Summer平台的集成以及Spring文件的标准配置；

以上内容在下一次双周例会上演示，时间初步定在Week20, 5月15日左右。